## 卒論まとめのマスタスケジュール
項目 |  |  | ｽﾃｰﾀｽ | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月
引継ぎ
| 資料の理解 |  | 完了
| 現状の動作確認 |  | 完了
開発
| バッチプログラム作成(bat) |  | 不採用
| 画面処理(vb.net) |  | 完了
設定処理
周回処理
「プロジェクト名.setup」起動処理
「3d_pot_test_plus.exe」起動処理
| インターフェース処理(vb.net) |  | 完了
設定情報ファイル
txrxファイル
位置情報ファイル
| 制御処理(vb.net) |  | 完了
経路計算
経路情報ファイル
| txrxタグ項目の調査 |  | 80%
point、route、grid
| 「3d_pot_test.exe」の改修(c++) |  | 30%
「3d_pot_test_plus.exe」作成
卒論まとめ
| 卒論の中間発表準備 |  | 完了
| 経路計算が正しいか検証する |  | 0%
| 卒論まとめ |  | 0%
備考
ファイルI/Oやログの確認を行いたいため、画面プログラムを採用する
「3d_pot_test.exe」を改修して、「3d_pot_test_plus.exe」を作成する